Informacje z ratusza 30.08.2010

1.Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół – prace w toku

2.Prace na ul. Artylerzystów – zakończone   

3.Ile dzieci w lęborskich szkołach

4. Jubileuszowy konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego

1.Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół – prace w toku  

Trwa kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół. Projekt ma na celu obniżenie poziomu zużycia energii cieplnej, zmniejszenie kosztów utrzymania szkół . Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obejmuje on szkoły: SP nr 3, 5, 8, Zespół Szkół nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 i 2. Całkowita wartość projektu: 12 898 643 zł, kwota dofinansowania: 6 199 784 zł.

Termin realizacji: lipiec 2010 - grudzień 2011.

Wykonawcą prac jest firma BUDREM z Luzina. 

W chwili obecnej prowadzone są prace:

SP 5 - ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej - skrzydło A i B (ocieplenie dachu - zakończenie 30.10.2010)

SP 8 budynek główny - ocieplenie ścian (zakończone na dziedzińcu szkoły - jest już nowy kolor) i wymiana stolarki okiennej

SP 8 filia - ocieplanie fundamentów, wymiana stolarki okiennej - praktycznie zakończona (do wymiany 3 szt. okien), wymiana instalacji co - bliska ukończenia (zakończenie wymiany okien i grzejników 30.09.2010, całości obiektu 30.10.2010)

Gimnazjum nr 2 - prawdopodobnie rozpoczęcie prac w przyszłym tygodniu

ZS 3 budynek główny - prace nie rozpoczęte

ZS 3 filia - trwa ocieplenie ścian (prace bardzo zaawansowane, jedna elewacja zakończona łącznie z kolorem), ocieplony dach, trwają obróbki blacharskie, praktycznie zakończona wymiana okien i grzejników (zakończenie wymiany okien i grzejników 30.09.2010, całości obiektu 30.10.2010)

Drugi etap robót przewidziany jest na rok 2011 i obejmować będzie następujące obiekty: Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół nr 3 - sala gimnastyczna. 

W wyniku realizacji projektu planowane są oszczędności energii rzędu 2734 MWh/rok.

2.Prace na ul. Artylerzystów – zakończone 

Zakres robót rozpoczętych w styczniu 2010 r. obejmował budowę jezdni asfaltowej na odcinku ok. 350 m (od Kanałowej do Topolowej) wraz z odwodnieniem. Gdy okazało się, że na odcinku ok. 140 m występują grunty słabonośne, trzeba było  wykonać dodatkowo wzmocnienia podbudowy tego odcinka poprzez zastosowanie dodatkowych środków i materiałów. Koszt tych prac wyniósł ok. 57 tys. zł brutto, tak więc koszt ogólny inwestycji to  ok. 444 tys. zł. Odbiór zadania - 30.08.2010. 
3. Ile dzieci w lęborskich szkołach 

Nowy rok szkolny 2010/2011 za pasem. W lęborskich placówkach oświatowych przygotowania do przyjęcia uczniów w pełni. W czterech szkołach podstawowych uczyć się będzie łącznie 2287 uczniów w 84 oddziałach. Najwięcej, bo 917 uczniów tradycyjnie uczęszczać będzie do SP nr 8. 

W klasach I naukę rozpocznie 360 dzieci (w 14 oddziałach). Naukę w  3 oddziałach zerowych: w SP nr 4 i 1-ym oddziale w SP nr 5 rozpocznie łącznie 95 dzieci. 

W lęborskich gimnazjach uczyć się bedzie1310 uczniów w 51 oddziałach. Naukę w klasach I rozpocznie 417 uczniów (w 15 oddziałach).

Lęborskie przedszkola przyjmą w tym roku szkolnym łącznie 774 dzieci w 28 oddziałach 10-godzinnych. Po jednym oddziale 5-godzinnym funkcjonować będzie w przedszkolach: nr 2 i nr 5, w których uczyć się i bawić będzie 57 sześciolatków.

4. Jubileuszowy konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego

Zbliża się końcowy termin nadsyłania prac na jubileuszowy 25 Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego. Prace należy nadsyłać do 30 września br.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”. W związku z obchodami w 2010 r. w Lęborku 150. rocznicy urodzin Paula Nipkowa  zwanego Ojcem Telewizji, wynalazcy i prekursora telewizji, podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziana jest kategoria specjalna: mała forma literacka - fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce "Telewizja".

Organizatorzy przewidują nagrodę główną - Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Przewidziane są także nagrody specjalne:

· Burmistrza Lęborka za małą formę literacką o tematyce telewizyjnej

· Burmistrza Lęborka – nagroda publiczności

· nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia

· Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej – poezja

· Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub  o tematyce kaszubskiej – proza

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada 2010 r.  o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 862 23 07, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

